## QC1차(240613)
| 검수자 기록 | [6 empty] | 개발자 기록
No | 대분류 | 소분류 | 등록일 | 문제점 | 정상상황 | 경로 | 검수자 | 중요도(상/중,하) | 첨부자료 | 최종판정 | 처리결과 | 수정일 | 코멘트
22 | UI | 워딩 |  | profit threshold 단위 표시 | profit thershold ($), |  | 이 |  |  | close | 완료
21 | 기능 |  |  | Profit threashold, Days Until expiry 직접입력 칸 필요 (스크롤 해서 원하는 구간 맞추기가 어려움) |  |  | 이 |  |  | close | 완료
20 | UI | 워딩 |  | profit, totalFell, totalCost $ 단위 표시 | totalFee ($), totalCost($), Profit/Q ($) |  | 이 |  |  | close | 검토필요 |  | 컬럼 간격이 넓어짐
19 | UI | UI |  | Exchanges 거래소 명 앞에 거래소별 아이콘 넣기 | BYBIT |  | 이 |  |  | close | 검토필요 |  | 동일한 이미지 확보 필요
18 | 기능 |  |  | Exchanges 거래소 다수 선택 불가 | ALL 이외 거래소 여러 거래소 선택 가능해야함 |  | 이 |  |  | close | 완료
17 | UI | 워딩 |  | Privacy Policy, Terms & Conditions 아래 contact : contact9853@gmail.com 추가 |  |  | 박 |  |  | close | 완료
16 | UI | 워딩 |  | Copyright c Your Website 2023 -> Copyright c Crytopang.com 로 수정 |  |  | 박 |  |  | reopen | 완료 |  | cryptopang.com 으로 변경
15 | UI | 워딩 |  | Dashboard 아래 datshboard 삭제 |  |  | 박 |  |  | close | 완료
14 | UI | 워딩 |  | Option DataTable -> Option Information |  |  | 박 |  |  | close | 완료
13 | 기능 |  |  | + 아이콘으로 레코드를 펼쳤을 때 유지되지 않음 | 업데이트에도 유지되어야 한다 | 브라우저 해상도 축소 -> + 아이콘 | 박 | 하 |  | close | 완료
12 | UI |  |  | SellP 의 값은 붉은색, BuyPrice 의 값은 그린색으로 컬러링 | 가독성 줌 |  | 박 | 하 |  | close | 완료
11 | UI |  |  | Coins -> Symbols |  |  | 박 | 하 |  | close | 완료
10 | UI |  |  | Exchanges: BN: Binance. DRB: Deribit, OKX: Okx, BB: Bybit | 거래소 약어에 대한 설명 추가 |  | 박 | 하 |  | close | 완료
9 | UI | [5 empty] | 박
8 | UI |  |  | expire 240927 -> 27SEP24 | 가독성 및 글로벌 스탠다드 고려해야 함 | 홈, stradle.xyz 참조 | 박 | 중 |  | close | 완료
7 | 기능 |  |  | Profit threashold, Days Until expiry 미구현 | 기능 있어야 함 | stradle.xyz 참조 | 박 | 상 |  | close | 완료
6 | UI |  |  | BTC Primary -> BTC | Primary, Warning, success, danger 삭제되야함, Bianace, Upbit 기준 | 홈 | 박 | 하 |  | close | 완료
5 | UI | UI |  | realistic edge($) -> Profit/Q SellPrice -> SellP BuyPrice -> BuyP Effectiveness(%) -> Eff.(%)(콤마주의) | 컬럼스페이스를 줄여 한번에 보여줘야 함 | 홈 | 박 | 하 |  | close | 완료
4 | 기능 | UI | 2024-06-14 | 제공하지 않는 기능에 대해 not found | 펼침 버튼 누를 시, 로그인 누를시 'under construnction' 안내 | 우측 로그인 -> settings, activity log 등 | 박 | 중 |  | reopen | 완료 |  | 해당 메뉴 hidden 처리
3 | 기능 | UI | 2024-06-14 | 좌측 보드 제어화면이 기본으로 펼쳐짐 | 제어버튼 누를 시만 펼쳐져야 함 | 홈 | 박 | 중 |  | close | 검토필요 |  | 해당 버튼은 Toggle 기능으로 PC화면에서 해당 윈쪽 메뉴를 접을 경우 모바일 환경에서 왼쪽메뉴가 기본으로 나타나는 문제가 이음
2 | 기능 | UI | 2024-06-14 | home url 입력시 Not Found | /optionbd/index/ 화면이 나와야 함 | 홈 | 박 | 중 |  | close | 완료
1 | 기능 | 토큰가격 | 2024-06-14 | btc 등 현 코인 가격 미표시, 달러 및 원화 | 코인가격이 주기적으로 업데이트 되야 함 | /optionbd/index | 박 | 중 | - | close | 완료
* 레코드 추가시 최상위에 기록 바랍니다.
Note on K2: jmpark1115: close reopen
Note on L2: jmpark1115: 수정완료 수정중 정상임 현상태진행(수정하지 않음) 중 선택하며 현상태진행, 정상임에 대해서는 코멘트 기록요
Note on N2: jmpark1115: 정상, 현상태진행 등에 대해 세부 설명